**План мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в МБОУ гимназии №8**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  |
| N п/п | | Мероприятия | Вид документа | Исполнители | Срок выполнения |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1. Организационно-экспериментальный этап по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди обучающихся МБОУ гимназии №8 ( 2014 год - 2015 год)** | | | | | |
| 1.1 | Разработка и внесение в установленном порядке изменений и корректировок в [школьную образовательную программу на 2015-2020 годы](http://docs.cntd.ru/document/822403599) , утвержденную Директором, в соответствии с [государственной программой Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта"](http://docs.cntd.ru/document/499091777), утвержденной [постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 302](http://docs.cntd.ru/document/499091777), связанных с введением в действие ВФСК ГТО. | | Правовые акты | Администрация гимназии | До 01.11.2014 |
| 1.2 | Организация проведения тестирования для обучающихся МБОУ гимназии №8 | | Правовые акты | КФК | До 01.12.2014 |
| 1.3 | Организация и проведение семинара для классных руководителей и Рабочей группы в МБОУ гимназии №8,по введению ВФСК ГТО | | План | Администрация гимназии | До 01.12.2014, далее ежегодно |
| 1.4 | Разработка и утверждение порядка организации медицинского сопровождения выполнения нормативов ВФСК ГТО | | Правовые акты | Администрация гимназии | До 01.12.2014 |
| 1.5 | Организация и ремонт спортивного зала, оборудования, инвентаря, спортивной площадки и беговой дорожки. | | Правовые акты | Администрация гимназии | До 01.12.2014 далее ежегодно |
| 1.6 | Включение в перечень наиболее значимых спортивных мероприятий, проводимых в МБОУ гимназии №8, соревнований по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов и требований  (включая выполнение спортивных разрядов) ВФСК ГТО | | Календарный план | КФК,  заинтересованные общественные организации | До 25.12.2014  весь период |
| 1.7 | Подготовка и внесение в установленном порядке предложений  о выделении бюджетных ассигнований на 2015-2017 годы и на плановый период в целях дальнейшего направления их на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с внедрением ВФСК ГТО | |  | Администрация гимназии | Ежегодно начиная с 2014 г. |
| 1.8 | Реализация плана мероприятий, направленных на организацию массовых пропагандистских акций по продвижению ВФСК ГТО в МБОУ гимназии №8 | | Правовые акты | Рабочая группа, заинтересованные общественные организации | Ежегодно начиная с 2014 г. |
| 1.9 | Организация и проведение испытаний ВФСК ГТО среди обучающихся МБОУ гимназии №8 | | Протоколы | Рабочая группа,  Администрация гимназии | С 01.01.2015, весь период |
| 1.10 | Проведение мониторинга внедрения ВФСК ГТО | | Протоколы | КФК | До 30 марта начиная с 2015 г. |
| 1.11 | Изготовление и распространение информационно-пропагандистских материалов, направленных на привлечение всех категорий учащихся  к выполнению нормативов ВФСК ГТО | | Информационно-пропагандистские материалы | Рабочая группа | Ежегодно начиная с 2015 г. |
| 1.12 | Проведение зимних и летних школьных фестивалей ВФСК ГТО среди обучающихся школы | | Положение | Рабочая группа администрация гимназии заинтересованные общественные организации | Ежегодно начиная с 2015 г. |
| 1.13 | Внедрение и эксплуатация электронной базы данных ВФСК ГТО | | Электронная база данных | Рабочая группа | До 25.12.2015, весь период |
| 1.14 | Разработка и утверждение комплекса мер по доступности спортивных сооружений школы для подготовки и выполнения нормативов ВФСК ГТО обучающимся гимназии, организаций и работникам государственных и муниципальных учреждений округа | | План | Рабочая группа администрация гимназии заинтересованные общественные организации | До 01.02.2015 |
| 1.15 | Организация награждения знаками отличия ВФСК ГТО | | Правовые акты | Рабочая группа администрация гимназии | До 01.12.2015 |
| 1.16 | Подведение итогов, анализ результатов выполнения испытаний (тестов), нормативов и требований ВФСК ГТО среди обучающихся | | Приказ | Рабочая группа | До 01.11.2015 |